2.1.1. Thời gian và vật liệu

| Tên khách hàng | Trung tâm Giáo dục Anh Ngữ BT |
| --- | --- |
| Người quản lý phía khách hàng | Lê Văn Mười |
| Tên dự án | Xây dựng Ứng dụng ôn tập Quiz & Flashcard (App Mobile) |
| Thời gian quy ước | 4 tháng |
| Ngày bắt đầu | 05/10/2025 |
| Ngày kết thúc | 05/02/2026 |

Lịch biểu phí

Biểu phí nhân lực

| Mô tả | Thời gian (ngày công) | Số lượng | Giá/ngày (VNĐ) | Chi phí VND (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhân viên phân tích yêu cầu (BA) | 20 | 1 | 500.000 | 10.000.000 |
| Thiết kế giao diện (UI/UX Designer) | 15 | 1 | 500.000 | 7.500.000 |
| Lập trình viên Mobile (Dev) | 40 | 2 | 500.000 | 40.000.000 |
| Lập trình viên Backend (Dev) | 30 | 1 | 500.000 | 15.000.000 |
| Nhân viên kiểm thử (Tester) | 20 | 1 | 500.000 | 10.000.000 |
| Quản lý dự án (PM) | 80 | 1 | 600.000 | 48.000.000 |
| Training người dùng / Viết HDSD | 10 | 1 | 500.000 | 5.000.000 |
| Tổng cộng | 135.500.000 |  |  |  |

Biểu phí thiết bị và bản quyền

| Mô tả thiết bị, licence | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Chi phí VND (dự kiến) |
| --- | --- | --- | --- |
| Thuê Cloud Server (AWS/Google/Azure) - 1 năm | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Tài khoản Google Play Console (Trọn đời) | 1 | 600.000 | 600.000 |
| Tài khoản Apple Developer Program (1 năm) | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Bản quyền phần mềm thiết kế (Figma/Adobe) | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Tên miền (Domain) cho Landing page/API | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Tổng cộng |  |  | 23.500.000 |

Chi phí phát sinh

| Hạng mục | Diễn giải / Ghi chú | Chi phí dự kiến (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| Chi phí Họp & Làm việc Nhóm | Chi phí ăn uống, cà phê ngoài giờ cho các buổi làm việc tăng cường (OT) hoặc họp nhóm cuối tuần để đảm bảo tiến độ release app. | 3.000.000 |
| Chi phí Gặp gỡ Khách hàng | Chi phí di chuyển và chiêu đãi cho các buổi họp trực tiếp với khách hàng để demo sản phẩm (MVP) và nghiệm thu (ước tính 4 buổi). | 2.000.000 |
| Đào tạo & Nâng cao Kỹ năng | Ngân sách mua các khóa học (Udemy/Coursera) hoặc tài liệu về công nghệ mới (ví dụ: Flutter/React Native nâng cao) nếu phát sinh yêu cầu kỹ thuật khó. | 2.000.000 |
| Phần mềm & Dịch vụ Bổ sung | Dự phòng cho việc mua thêm dung lượng Server, tài khoản test iOS/Android hoặc plugin trả phí phát sinh ngoài kế hoạch ban đầu. | 3.000.000 |
| Quỹ Dự phòng Rủi ro | Khoản dự phòng chung (khoảng 10-15% tổng ngân sách) để xử lý các vấn đề không lường trước (dev ốm, chậm tiến độ, thay đổi yêu cầu phút chót), đảm bảo dự án không bị gián đoạn. | 17.000.000 |
| Tổng cộng chi phí phát sinh |  | 27.000.000 |

Chính sách thanh toán

| Giai đoạn | Ngày hoàn thành (dự kiến) | Hạn thanh toán |
| --- | --- | --- |
| Thanh toán 40% ngay sau khi ký hợp đồng dịch vụ phát triển phần mềm | 10/10/2025 | 15/10/2025 |
| Thanh toán 30% sau khi hoàn thành bản Demo (Beta version) | 15/12/2025 | 20/12/2025 |
| Thanh toán 30% còn lại sau khi nghiệm thu và bàn giao source code | 05/02/2026 | 10/02/2026 |

2.1.3 chấp thuận và cấp quyền

| Đại diện Khách hàng | Công ty Công nghệ FlowTech |
| --- | --- |
| [Tên Khách Hàng] | Trưởng nhóm / Giám đốc |
| (Chữ ký) | (Chữ ký) |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 |

## 2.1.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

Quy trình sau đây sẽ được thực hiện nếu có các thay đổi cần chỉnh sửa trong quá trình xây dựng và phát triển phần mềm:

- Yêu cầu thay đổi.

- Tiếp nhận yêu cầu và phân tích các ảnh hưởng.

- Chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu thay đổi.

  - Nếu chấp nhận, thực hiện các thay đổi.

  - Kiểm tra lại các kết quả đã đạt được. Nếu không đáp ứng được nhu cầu thì có thể sẽ cần lặp lại các bước trên để tiến hành thay đổi. Nếu đã đáp ứng được yêu cầu thì sẽ cập nhật vào bảng dưới đây.

Bảng theo dõi các thay đổi và cập nhật tài liệu quản lý dự án:

| Phiên bản | Chi tiết | Họ và tên | Ngày cập nhật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.1 | Kế hoạch, phân tích yêu cầu tính năng Quiz, Flashcard và đánh giá khả thi công nghệ (Mobile App) cho dự án. | [Tên Trưởng Nhóm] | 05/10/2025 |
| 2.0.1 | Bổ sung các cột mốc (Milestones) cho giai đoạn Release lên Store. Cập nhật chi phí thuê Cloud Server, phí tài khoản Developer (Google/Apple) vào ngân sách. | [Tên Trưởng Nhóm] | 10/10/2025 |
| 2.0.2 | Bổ sung mốc thời gian hoàn thành cho thiết kế UI/UX. Phân rã công việc (WBS) chi tiết cho các module: Đăng nhập, Làm bài thi, Lật thẻ Flashcard và vẽ sơ đồ PERT. | [Tên Bạn Dev/Design] | 15/10/2025 |
| 2.0.3 | Cập nhật lại sơ đồ PERT sau khi tối ưu luồng dữ liệu (API). Xác định lại đường găng (Critical Path) để đảm bảo tính năng "Thi thử" xong trước ngày demo. | [Tên Trưởng Nhóm] | 18/10/2025 |
| 2.0.4 | Bổ sung chi phí nhân sự (Dev/Tester) theo ngày công trong WBS. Vẽ biểu đồ GANTT chi tiết cho 4 tháng. Giả định tiến độ đến tuần 8 để tính toán chỉ số CPI, SPI. | [Tên Bạn Backend] | 22/10/2025 |
| 2.0.5 | Cập nhật lại GANTT do thay đổi thứ tự code module "Xếp hạng". Cập nhật lại các chỉ số hiệu quả chi phí (CPI) và tiến độ (SPI) theo thực tế. | [Tên Trưởng Nhóm] | 28/10/2025 |
| 2.1.1 | Bổ sung các chỉ tiêu đánh giá hiệu năng (App load dưới 2s, không crash khi mất mạng). Giả định rủi ro về bản quyền ngân hàng câu hỏi và phương án xử lý. | [Tên Bạn Tester] | 05/11/2025 |
| 2.1.2 | Cập nhật, chỉnh sửa tiêu chí nghiệm thu cho chức năng "Đồng bộ dữ liệu". Chốt danh sách lỗi (bug) chấp nhận được trước khi bàn giao. | [Tên Trưởng Nhóm] | 10/11/2025 |

2.2.5 các cột mốc thời gian (milestone) tùy chọn bảng

Theo trang baocao.pdf

| Mốc thời điểm | Ngày mục tiêu |
| --- | --- |
| Ngày bắt đầu dự án | 05/10/2025 |
| Hoàn tất thiết kế giải pháp (UI/UX & DB) | 02/11/2025 |
| Hoàn tất phát triển (Coding) và có bản Demo | 30/12/2025 |
| Hoàn tất kiểm thử (Testing) | 20/01/2026 |
| Hoàn tất tài liệu và đào tạo người dùng (nếu có) | 25/01/2026 |
| Triển khai (Release) lên môi trường thật/Store giả lập | 30/01/2026 |
| Hoàn tất dự án (nghiệm thu) | 05/02/2026 |

Theo trang baocao_qldacntt.pdf

| Cột mốc | Thời gian dự kiến (ngày) | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Họp khởi động (Kick-off) và xác định yêu cầu sơ bộ | 3 | 08/10/2025 |
| Thu thập yêu cầu chi tiết (Tính năng Quiz, Flashcard, User) | 7 | 15/10/2025 |
| Phân tích hệ thống và thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database) | 7 | 22/10/2025 |
| Thiết kế giao diện (UI/UX) trên Figma (Prototype) | 10 | 01/11/2025 |
| Phê duyệt thiết kế và chốt giải pháp công nghệ | 1 | 02/11/2025 |
| Lập trình Backend (API, Server, Database) | 20 | 22/11/2025 |
| Lập trình Mobile App (Giao diện, Xử lý Logic) | 30 | 22/12/2025 |
| Tích hợp API và hoàn thiện bản Demo (MVP) | 8 | 30/12/2025 |
| Kiểm thử nội bộ (Unit Test & Integration Test) | 10 | 10/01/2026 |
| Thu thập phản hồi Beta, sửa lỗi (Bug fix) và tối ưu hiệu năng | 10 | 20/01/2026 |
| Viết tài liệu hướng dẫn (User Manual) và đóng gói App | 5 | 25/01/2026 |
| Bàn giao, nghiệm thu và tổng kết dự án | 1 | 05/02/2026 |

2.2.6 Ngân sách dự án

| Mô tả | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- |
| Chi phí nhân lực | 135.500.000 |
| Chi phí phần mềm và thiết bị | 23.500.000 |
| Chi phí phát sinh (tối đa) | 27.000.000 |
| Tổng cộng | 186.000.000 |

2.2.12 vai trò và trách nhiệm

| Vai trò & Trách nhiệm chính | Họ và tên | Tổ chức / Vị trí | Liên hệ (Email/SĐT) | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại diện Khách hàng (Stakeholder):Cung cấp yêu cầu đề bài, định hướng tính năng Quiz/Flashcard và nghiệm thu sản phẩm cuối cùng. | [Tên Giảng Viên / Khách hàng] | Giảng viên hướng dẫn / Chủ đầu tư | [Email Giảng Viên] |  |
| Quản lý dự án (Project Manager - PM):Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý rủi ro và phân tích nghiệp vụ (BA) cho hệ thống. | [Tên Bạn Số 1 - Trưởng nhóm] | Team [Tên Nhóm] – Trưởng dự án | [Email Bạn 1][SĐT Bạn 1] |  |
| Lập trình viên Mobile & Thiết kế (Mobile Dev & UI/UX):Thiết kế giao diện App (Figma), lập trình các màn hình tương tác (Làm bài thi, Lật thẻ Flashcard). | [Tên Bạn Số 2] | Team [Tên Nhóm] – Tech Lead / Designer | [Email Bạn 2][SĐT Bạn 2] |  |
| Lập trình viên Backend (Backend Dev):Xây dựng API, quản lý cơ sở dữ liệu (lưu câu hỏi, điểm số) và xử lý logic phía Server. | [Tên Bạn Số 3] | Team [Tên Nhóm] – Backend Developer | [Email Bạn 3][SĐT Bạn 3] |  |
| Kiểm thử chất lượng (Tester/QA):Lên kịch bản kiểm thử (Test case), dò lỗi App, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ code phụ. | [Tên Bạn Số 4] | Team [Tên Nhóm] – QA / Tester | [Email Bạn 4][SĐT Bạn 4] |  |

2.3 phát biểu phạm vi

| Tên dự án - Project title | Xây dựng Ứng dụng ôn tập Quiz & Flashcard (App Mobile) |
| --- | --- |
| Ngày thực hiện | 5/10/2025 |
| Người biên soạn | Lê Minh Quý, Đỗ Gia Ân, Nguyễn Thị Phương Thùy, Bùi Nhật Huy |

2.4 cấu trúc phân rã công việc – wbs